## Feuille1
Tâches\Date | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-21 | 2020-03-06 | 2020-03-13
Matérielles :
- Schémas/modèle boîtier | 2020-03-06: Enzo
- Impression boîtier | 2020-03-06: Amine
Immatérielles (code) : | 2020-03-06: Amine/Enzo
- Intéraction bouton/carte | bar: 2019-12-20
- Menu | bar: 2019-12-20
- Pong:
- Jeu | bar: 2019-12-20 to 2020-01-10
- Bruitage | bar: 2020-01-10 to 2020-01-17
- Test | bar: 2020-01-17
- Pac-Man:
- Jeu | bar: 2019-12-20 to 2020-01-10
- Bruitage | bar: 2020-01-10 to 2020-01-17
- Test | bar: 2020-01-17
- Ajout au code principale | bar: 2020-01-17
- Casse Brique:
- Jeu | bar: 2020-02-07 to 2020-02-14
- Bruitage | bar: 2020-02-14 to 2020-02-21
- Test | bar: 2020-02-21
- Tetris:
- Jeu | bar: 2020-02-07 to 2020-02-14
- Bruitage | bar: 2020-02-14 to 2020-02-21
- Test | bar: 2020-02-21
- Ajout au code principale | bar: 2020-02-21
- Musique | bar: 2020-02-21 to 2020-03-06